## Project Timeline
PROJECT TIMELINE | [48 empty] | https://goo.gl/wVOriN
| Q1 | [13 empty] | Q2 | [12 empty] | Q3 | [12 empty] | Q4
Enter the date of the first Monday of each month --> | JANUARY |  |  |  | FEBRUARY |  |  |  |  | MARCH |  |  |  |  | APRIL |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUNE |  |  |  | JULY |  |  |  |  | AUGUST |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OCTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  |  | DECEMBER
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 4 | 11 | 18 | 25
PROJECT WEEK | [7 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
PHASE ONE | [7 empty] | Эпик A: требования и продуктовый бэклог (PO, AN, SM) | [23 empty] | PROJECT END | bar: 13 to 14
Project Conception and Initiation | [8 empty] | Эпик A2: согласование требований/критериев MVP (PO, AN, юзабилист, SM) | bar: 13 to 14
Эпик B: дизайн и архитектура MVP (юзабилист, TL, DEV1, DEV2) | bar: 13 to 14
PHASE TWO | [10 empty] | Эпик C: MVP калькулятора калорий (DEV1, DEV2, QA, юзабилист) | bar: 13 to 14
Project Definition and Planning | [12 empty] | Эпик D: готовность лицензий и AppStore (TL, AN, PO) | bar: 13 to 14
Эпик B2: модель данных и UI-потоки (AN, юзабилист, DEV1) | bar: 13 to 14
Эпик E: подготовка контента для каталога/меню (AN, DEV1, QA) | bar: 13 to 14
Эпик F: маркетинг и подготовка релиза (MKT, PO, SUP) | bar: 13 to 14
Эпик G: калькулятор воды (план Б) (TL, DEV1, QA) | bar: 13 to 14
PHASE THREE | [14 empty] | Эпик H: каталог полезных продуктов (AN, DEV1, QA)
Project Launch of Execution | [15 empty] | Эпик I: меню диетических блюд (AN, DEV2, QA, юзабилист)
Эпик J: персональный план тренировок (DEV2, QA, юзабилист)
Эпик K: профиль пользователя и сохранение (DEV1, DEV2, QA) | bar: 13 to 14
PHASE FOUR | [18 empty] | 10: Эпик L: интеграция MVP и QA-циклы (DEV1, DEV2, QA)
Project Performance and Control | [18 empty] | 12: Эпик M: сборка MVP v1.0 (TL, DEV1, QA, PO)
Эпик N: добивка «воды» (только если остается время) (DEV1, QA)
Эпик O: подача в AppStore и мониторинг (SUP, DEV1, PO)
PHASE FIVE | [28 empty] | Эпик P: исправления беты и стабилизация (DEV1, DEV2, QA) | bar: 13 to 14
Project Close | [29 empty] | Эпик Q: релизный чек-лист и метрики (PO, MKT, SUP, QA) | bar: 13 to 14
Report | bar: 13 to 14