## Реестр рисков
№ | Категория | Название | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Действие
1 | Технический | Ошибки/некорректные формулы в калькуляторе калорий (и/или логике водного трекинга) приводят к недоверию пользователей и негативным отзывам. | Средняя | Высокое | Средняя | Снижение | Критичные формулы закрыть юнит-тестами; QA сценарии на крайних значениях; чек-лист регрессии перед релизом; мониторинг багов в первые недели.
2 | Технический | Задержки из-за подготовки данных: недостаточный объём/качество каталога продуктов и связей “продукт—блюдо”, что тормозит меню и планы питания. | Высокая | Высокое | Высокое | Уклонение | Зафиксировать минимальный объём контента для MVP; ранняя валидация схемы данных; параллельная подготовка списков; ограничить функциональность до “минимума, но корректно”.
3 | Управленческий | Срыв сроков MVP из-за накопления техдолга/нехватки времени на интеграцию и стабилизацию после первых сборок. | Средняя | Высокое | Средняя | Снижение | Еженедельный контроль прогресса по критическому пути; фокус на MVP-сквозных сценариях; буфер времени на релиз; заморозка scope после ключевого этапа (MVP freeze).
4 | Внешний | Изменения требований AppStore/процесса модерации в период подготовки релиза приводят к возврату/задержкам подачи. | Низкая | Среднее | Низкая | Принятие | Опережающая проверка требований (до подачи); подготовка материалов/документов заранее; быстрый канал эскалации при запросах в поддержку/юристам.